*Zmiany do zakresu realizacji dokumentacji projektowej*

**Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Janków Drugi do posesji 86A st. 16867 gm. Blizanów – sieć wydzielona, kablowa**

- nie ma konieczności wykonywania wykopu pod kabel oświetleniowy YAKXS 4x25mm2.

W terenie po trasie zaprojektowanej linii została ułożona rura osłonowa DVR75 wraz z pozostawionymi wypustami w lokalizacji latarni oraz w pobliżu słupa ENERGA-OPERATOR z którego przewidziano zejście zasilaniem

Pozostały zakres dokumentacji projektowej pozostaje bez zmian.

Opracował

